## pendientes
API | detalle del pendiente | avance | comentario | dependencia
clientes/general | validar la grabacion de una modificacion de BP | 80 | Pediente incluir detalle de direcciones
clientes/general | incluir parametro de id de secuencia de nuevo BP en cada BD de sap | 80 | Se inluyo en la tabla de parametros el id de la secuencia de SAP, falta incluir ese mismo id para las demas bases
clientes/general | configurar las instancias de las BD en la tabla de configuracion de bases | 100 | Se configuro la informacion para la base de TyT, falta configurar las demas bases | obtener la informacion
clientes/general | confrmar nombres de campos para JSON | 100 | Se establece una configuracion similar a la definicion de los campos de DOBRA. | 20220614-depende de la confirmacion de Wagner
clientes/general | incluir la homologacion exacta en cada campo de la estrcutura JSON | 100 | Pendiente la configuracion de parte de TyT, se incluyo ya en el codigo fuente, pero no se tiene la confiramcion de todos los campos
clientes/general | confiramr la definicion de los json | 100 | Se manteniene la version 3 con datos generales y empresariales | falta aprobacion de parte de TyT
clientes/general | definir con Wagner el metodo o clase de generacion de Logs. | 100 | Pendiente revisar con mas detalle el resultado y como sera visualizado por ZOHO
clientes/general | SAP validar que al hacer un update se pueda usar exactamente el mismo json usado para insert, sobre todo por el detalle de direcciones q debe ser enviado por separado y el nuemro de la serie q se usa para generear el auromunerico. | 100 | pendiente de hacer pruebas
clientes/general | como traspara la estructura de detalle de direcciones desde clienteAPI hacia BusinessPartner. | 100 | pendiente de hacer pruebas | depende si la grabacion directa de la estructura completa no funciona
clientes/general | funcion de busqueda de usuarios de red para la homologacion | 100 | no es necesario, los usuarios estan mapeados como homologacion general
clientes/general | como definir campos obligatorios en el json | 0 | peniente de revisar.
clientes/general | consultar como se manejara la consulta de si existe un cliente en DOBRA, ya q el id de cedula/RUC esya separado, dond se almacena si es pasaporte?? | 100 | Se descubre q el campo cedula es usado para almacenar la informacion del contacto, simpre se usa el RUC
clientes/general | mapear parametros del servidor de servicelayer | 100 | Definir un nuevo parametro e incluir en codigo fuente
clientes/general | crear un log de grabacion a arch texto, siempre con un parametro de activacion en el config | 100 | no es necesario pero para dejar un rastreo del error al inicio del proyeccto se puede requerir
clientes/general | Replicar el SP de grabacion de clientes en todas las bases de DOBRA | 100 | Se encargo a Joel
clientes/general | Revisar tiempo d de respuesta del API |  | No se ha identificado, ni se ha recibido ninguna indicacion pero el tiempo actual es de mas de 30 seg
clientes/general | Controlar campos vacios para saber si modifico o no informacion en SAP, o si recibo solo parte de la informacion del cliente, no se debe mandar a actualizar en blanco los campos q no se recibieron | 100 | se descarga toda la estructura del registro de clentes y se modifica solo lo necesario para devolver la informacion necesaria modificada dentro del registro completo
clientes/general | Enviar un ruc erroreo (q no pase validacion de digito verificador) y ver como se comporta el API | 100 | se encontro el problema en la respuesta de SAP, se controlo el id de la excepcion
| El campo telefono al parecer esta repetido, se debe mantener ??? | 100 | se mantiene
| como vaidar q un elemento del json sea obligatorio | 100 | n/a
| eliminar campo cotizacion y edt de la estructura de tarifas | 100
| eliminar el detalle contactos y represnetante en la estructura de clientes | 100
| incluir detalle de usaurio de ing en la tabla de parametros para ser usado en los campos de auditoria de las tabla de cliente | 100
| incluir en todos los SP de cleitne el uso de los datos de auditoria | 100
incluir en todos los SP de tarifas el uso de los datos de auditoria
tarifas | consfirmar si las tabla catalogos repetidas se deben mapear por separado o son las mismas en la homologaion, ejemplo en tarifas : terminoHonorarioID, terminoReembolsoID
tarifas CIAT | No hay definicon de como se modificaran registros existentes (se borra todos los registros de un mismo cliente y se adiciona todo lo q llega en el JSON, o se busca por medio de un indica, q no sabemos cual es, el registro exacto. Varios campos no estan identificados o su identificacion se hizo por nombre similares. Esto se detallo en un correo enviado previamente. Definicion completa de homologacion. manejar datos de auditoria, prefiero se nos indique formalmente (solo se recibio de forma verbal) cuales serian los campos a ser actualizados y cual seria el nombre exacto del usuario de modificacion o insercion.
tarifas CIATT | Necesito mapear los campos de la estructura que he armado con su respectivo campo en las tablas de las BD de DOBRA, pero no veo relacion en varios de los campos, por ejemplo: Carga suelta: en excel existe un campo Codigo, sin identificar a q campo de la tabla hace referencia y en la tabla [dbo].[CLI_CLIENTES_TARIFAS_CARGA_SUELTA], existen dos posibles campos a los q mapear RutaID y CargaID (ambos son codigos), ahora si se asigna el valor de la propiedad código (Del json) a uno de estos dos campos, que sucede con el otro? no es importante? así mismo en la estructura de contenedores hay varios campos de las características del contenedor parecen booleanos: Normal: Extendido Flat Rack Refeer Iso Tanque Open Top que no están relacionados a ningún campo en la tabla [dbo].[CLI_CLIENTES_TARIFAS_CONTENEDOR] Esta pendiente también la definición de como identificar de manera única los registros de los detalles de las tarifas reportados para TyT, pasa lo mismo en CIATy
tarifas torrestibas | en la tabla CLI_CLIENTES_HONORARIOS_ADICIONAL existe el campo anulado pero en el excel no esta identificado en el grupo Honorarios adicionaels. No es importante??? existe el campo asesor pero en el excel no esta identofocado en el grupo Honorarios adicionaels. No es impoertante?
tarifas | revisar el detalle de todos los id de homologacion vs el excel proporcionado por TyT
tarifas CIATT | En la seccion de tarifaas contenedor, el excel no tiene identificado el campo Anulado, pero en la BD si existe, como se identiifacra cuando se anule
tarifas CIATT | En la seccion de tarifaas carga suelta, el excel no tiene identificado el campo Anulado, pero en la BD si existe, como se identiifacra cuando se anule
API CLI ENTES TODAS LAS BD | Validar que se este usando el campo Anulado y se modifique el usuario anulado y fecha anulado | 80 | falta ejecutar pruebas. Joel
| exiten tablas historiales de taifas como se manejan, como se llenan? | 100 | no se deben llenar esto es propio de DOBRA
API CLIENTES homologacion | Se debe permitir avanzar si la homologacion devuelve N/A y este valor se debe cambiar por NULL para la grabacion. Si la homologacion devuelve null o vacio se debe devolver un error | 100 | se incluyo esta validacion en los SP del api de clientes
API CLIENTES | revisar el sP q indico Robinson para q API serviria | 100 | se usaron para los api de consultas
API CLIENTES | moneda dbe ir quemado el valor USD y no hay q hacer homologacion | 100 | esto afecta a SAP
API CLIENTES | definir un unico campo qno tiene el standard en el manejo de los datos booleanos. Como se manejaria |  | Depende de TyT
API CLIENTES | Definir el campo asesor comercial a q campo en la base de datos se enlaza | 100 | confirmar q sea con vEndedorID
API CLIENTES | Incluir nuevos campos identificados en reunion del 11 de agosto en el API de cletnes y eliminarlos del API de tarifas: TerminosHonorario, Terminos reembolso, etc. | 80 | Pendiente confiracion de detalles de equivalencia de campos como Asesor comercial
API CLIENTES | Los campos nuevos TerminosHonorario, Terminos reembolso, etc. No existen para la empresa CIA? | 100 | se incluyen
API CLIENTES | Eliminar comentarios y print de los SP de API | 100 | Ejecutado
API CLIENTES | Incluir campo de Api en la tabla de Homologacion y usarlo en la llamada al API | 100 | Ejecutado
API CLIENTES | Estado Cartera debe ser incluido en api clientes | 100 | PENDIENTE DEFINICION DE OSELYN
API CLIENTES | AutorizadoEnvioElectronico debe ser eliminado del api clientes | 100 | PENDIENTE DEFINICION DE OSELYN
API CLIENTES | eliminar grabacion en tabla LOG
API CLIENTES | incluir parametro de ruta de archivo log y cambio de nombre con la fecha del dia

## ajustes 17ago
NOMBRE DEL CAMPO | ESTRUCTURA DEL API | OBSERVACIÓN | accion | .NET | SP TyT | SP CIA | SP Estiba | Pruebas
Estado (jurídico) | juridico | No se esta utilizando en CRM, por favor inactivar o eliminar del API este campo. Se procedera a eliminarlo de la estructura dejando en comentario todo el codigo fuente para un posible futuro uso. | eliminar | EJECUTADO | no esta en el SP | eliminado | eliminado | pendiente DOBRA
Paquete Comercial | paqueteComercialId | Se agregara al API TARIFAS como Tipo Cotización, inactivar o eliminar del API CLIENTES. Se procedera a eliminarlo de la estructura dejando en comentario todo el codigo fuente para un posible futuro uso. | eliminar | EJECUTADO | no esta en el SP | eliminado | no esta en el SP | pendiente DOBRA
Además, validar la información técnica en documentación del levantamiento de información para su uso en el API TARIFAS para T&T. Se espera tenerlo dentro del archivo de definiciones del API De Tarifas
Tipo Proveedor | TipoProveedor | Como se converso y valido con el cliente es un campo que debe estar incluido en el API CLIENTES. (Presente en la FASE 1). Se lo incluira nuevamente, en algun momento se solicito su inactivacion, no se podra probar hasta q se valide todo lo relacionado a SAP | habilitar | EJECUTADO | n/a |  |  | pendiente SAP
Contribuyente Especial | - | Agregar campo al API CLIENTES, es un campo check. | adicionar | n/a | n/a |  |  | n/a
|  | Validar el porque no se encuentra en la estructura del API. (Presente en la FASE 1). Se procedera a incluirlo en la estructura, pero se requiere de la definicion del campo asociado en la tabla y si es parte de la cabecera o empresarial. | [6 empty] | Por definicon del usuario se elimina de la estructura, esta contenido en uno de los campos de SAP
Comentarios | - | Agregar campo al API CLIENTES. | n/a | n/a | n/a |  |  | volver a validar en SAP
Validar el porque no se encuentra en la estructura del API. (Presente en la FASE 1). Este campo si se encuentra y esta mapeado en el JSON para SAP
Fecha Calificación | FechaCalificacion | No es un campo requerido por el cliente, se solicita inactive o elimine del API. Era un campo solo de TyT. Se procedera a eliminarlo de la estructura dejando en comentario todo el codigo fuente para un posible futuro uso. | eliminar | EJECUTADO | eliminado | eliminado | no esta en el SP | pendiente DOBRA
Lista Precios | ListaPrecios | Inactivar del API CLIENTES, es un campo SAP mandatorio que se solicito se realice en el código fuente la parametrización fija. Se procedera a eliminarlo de la estructura y parametrizando su uso en la tabla de parametros. | parametrizar. | EJECUTADO | n/a |  |  | pendiente SAP
Propiedades | Propiedades 1,2,3,4 | Campo mandatorio en SAP, especificar en la ficha técnica: | documentacion | n/a | n/a |  |  | n/a
Propiedad 1: Relacionado
Propiedad 2: No relacionado
Propiedad 3: Local
Propiedad 4: Exterior
Para que Fernando pueda enlazarlos de esa manera. Documental
Termino Honorario / Termino Reembolso | - | Por favor debe ser incluido también para CTT. Se revisara y se incluira sobre esta base, esperando el campo relacionado sea el mismo. | adicionar en SP de CTT | n/a | n/a | Incluido | n/a | pendiente DOBRA

## cambios
2022-08-22 | public string CarteraVencida { get; set; } se adiciona a la estructura del API
2022-08-22 | //public string AutorizadoEnvioElectronico { get; set; } --eliminando 22 agosto 2022
2022-08-23 | public string paisId { get; set; }--- se adiciona en la estructura
2022-08-28 | elimianr campo Calidicacion en todas las bases
2022-08-28 | ingreso pago ezxterior no debe ser considerado como campo a ahomologar
2022-08-28 | campo condicion de pago se debe asignar directamente a terminos de honorario en DOBRA
2022-09-02 | EN EL sp DE INSERTSR CLIENTE EN LA BASE TyT, el coordinador VIPId ahora se debe enlazar al campo OficialId, ya no al campo CoordinadorVIPID
2022-09-05 | cambiar en base TOLEPU el llenar el campo TIP_Identificacion por TipoIdentificacionID
2022-09-05 | Se adicionan los siguientes campos, no etaban en el archivo de mapeo de campos original, el cliente indica q esas celdas estaban ocultas y deben estar considerados
2022-08-11 | campos q estaban en tarifas y se deben incluir en Clientes: public string terminoHonorario { get; set; }
2022-08-11 | campos q estaban en tarifas y se deben incluir en Clientes: public string terminoReembolso { get; set; }
2022-08-11 | campos q estaban en tarifas y se deben incluir en Clientes: public string terminoAvisoCobro { get; set; }
2022-08-11 | campos q estaban en tarifas y se deben incluir en Clientes: public decimal tasaMinimaSeguro { get; set; }
2022-08-11 | campos q estaban en tarifas y se deben incluir en Clientes: public string exigAnticipoReemb { get; set; }

## antes de GOLive
actualizar los id de secuencia de BP en cada empresa para las bases de produccion
actualizar los datos de claves para las conexiones
definir el nimbre exacto del usario de modificacion de los registros
ruta del servie layer debe quedar en un parametro de la base